## 779-LPP
PROJETO: | NUMERO - DESCRICAO
ESPECIALIDADE: | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [5 empty] | 00 | EMISSÃO | 779
FASE: | FASE | [7 empty] | EST
PB
LISTA DE PEÇAS DE PROJETO |  |  | DATA DE ENTREGA
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3
|  |  | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2024-10-25 | 2024-11-25
Nº. | DESIGNAÇÃO | FICHEIRO
A | LISTA DE PEÇAS ESCRITAS |  | REVISÃO | [5 empty] | Rev
I | MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA | 779-EST-MDJ-PB-E00-B | 0 | A | B |  |  |  | 3
II | CADERNO DE ENCARGOS | 779-EST-CTE-PB-E00-0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
III | MAPA DE QUANTIDADES (MQT) | 779-EST-MQT-PB-E00-A | 0 | 0 | A |  |  |  | 3
B | LISTA DE PEÇAS DESENHADAS |  | REVISÃO
DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA | [8 empty] | Rev
DIM 000 | CAPA | 779-EST-DIM 000-PB-E00-A | 0 | A |  |  |  |  | 2
DIM 001 | NOTAS GERAIS. VISTAS TRIDIMENSIONAIS. | 779-EST-DIM 001-PB-E00-B | 0 | A | B |  |  |  | 3
DIM 002 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. CORTES GERAIS | 779-EST-DIM 002-PB-E00-B | 0 | A | B |  |  |  | 3
DIM 003 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DO PISO -2 | 779-EST-DIM 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 004 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DO PISO -1 | 779-EST-DIM 004-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 005 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DO PISO 0 | 779-EST-DIM 005-PB-E00-C | 0 | A | B | C |  |  | 4
DIM 006 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DO PISO 1 | 779-EST-DIM 006-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 007 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DO PISO 2 | 779-EST-DIM 007-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 008 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DO PISO COBERTURA | 779-EST-DIM 008-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 009 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DE CÉRCEA. ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DOS PAINÉIS SOLARES. LIGAÇÕES METÁLICAS | 779-EST-DIM 009-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 010 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS ALÇADOS DOS NÚCLEOS | 779-EST-DIM 010-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
DIM 011 | DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. ALÇADO DOS NÚCLEOS (1/3) | 779-EST-DIM 011-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
BETÃO ARMADO
FUN - FUNDAÇÕES | [8 empty] | 0
FUN 001 | BETÃO ARMADO. PLANTA DE FUNDAÇÕES - ARMADURAS INFERIORES | 779-EST-FUN 001-PB-E00-A | 0 | A |  |  |  |  | 2
FUN 002 | BETÃO ARMADO. PLANTA DE FUNDAÇÕES - ARMADURAS SUPERIORES | 779-EST-FUN 002-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
FUN 003 | BETÃO ARMADO. FUNDAÇÕES - CORTES | 779-EST-FUN 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
FUN 004 | BETÃO ARMADO. RESERVATÓRIOS | 779-EST-FUN 004-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PIL - PILARES | [8 empty] | 0
PIL 001 | BETÃO ARMADO. PORMENORES GERAIS DE DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS | 779-EST-PIL 001-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PIL 002 | BETÃO ARMADO. QUADRO DE PILARES (1/5) | 779-EST-PIL 002-PB-E00-A | 0 | A |  |  |  |  | 2
PIL 003 | BETÃO ARMADO. QUADRO DE PILARES (2/5) | 779-EST-PIL 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PIL 004 | BETÃO ARMADO. QUADRO DE PILARES (3/5) | 779-EST-PIL 004-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PIL 005 | BETÃO ARMADO. QUADRO DE PILARES (4/5) | 779-EST-PIL 005-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PIL 006 | BETÃO ARMADO. QUADRO DE PILARES (5/5) | 779-EST-PIL 006-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
NUC - NÚCLEOS | [8 empty] | 0
NUC 001 | BETÃO ARMADO. PORMENORES GERAIS DE DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS E DE REFORÇO | 779-EST-NUC 001-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
NUC 002 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N1 - SECÇÃO DO PISO -2 | 779-EST-NUC 002-PB-E00-B | 0 | A | B |  |  |  | 3
NUC 003 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N1 - SECÇÃO DO PISO -1 | 779-EST-NUC 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
NUC 004 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N1 - SECÇÃO DO PISO 0 | 779-EST-NUC 004-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
NUC 005 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N1 - SECÇÃO DO PISO 1 | 779-EST-NUC 005-PB-E00-B | 0 | A | B |  |  |  | 3
NUC 006 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N1 - SECÇÃO DO PISO 2 | 779-EST-NUC 006-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
NUC 007 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N1 - SECÇÃO DA COBERTURA | 779-EST-NUC 007-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
NUC 008 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N2.1 - SECÇÃO DO PISO -2 | 779-EST-NUC 008-PB-E00-A | 0 | A |  |  |  |  | 2
NUC 009 | BETÃO ARMADO. NÚCLEO N2.1 - SECÇÃO DO PISO -1 | 779-EST-NUC 009-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ - LAJES | [8 empty] | 0
LAJ 001 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO -1 - ARMADURAS INFERIORES | 779-EST-LAJ 001-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 002 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO -1 - ARMADURAS SUPERIORES | 779-EST-LAJ 002-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 003 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO 0 - ARMADURAS INFERIORES | 779-EST-LAJ 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 004 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO 0 - ARMADURAS SUPERIORES | 779-EST-LAJ 004-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 005 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO 1 - ARMADURAS INFERIORES | 779-EST-LAJ 005-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 006 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO 1 - ARMADURAS SUPERIORES | 779-EST-LAJ 006-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 007 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO 2 - ARMADURAS INFERIORES | 779-EST-LAJ 007-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 008 | BETÃO ARMADO PLANTA DO PISO 2 - ARMADURAS SUPERIORES | 779-EST-LAJ 008-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 009 | BETÃO ARMADO PLANTA COBERTURA - ARMADURAS INFERIORES | 779-EST-LAJ 009-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
LAJ 010 | BETÃO ARMADO PLANTA COBERTURA - ARMADURAS SUPERIORES | 779-EST-LAJ 010-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
VIG - VIGAS E RAMPAS | [8 empty] | 0
VIG 001 | BETÃO ARMADO - VIGAS E RAMPAS (1/3) | 779-EST-VIG 001-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
VIG 002 | BETÃO ARMADO - VIGAS E RAMPAS (2/3) | 779-EST-VIG 002-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
VIG 003 | BETÃO ARMADO - VIGAS E RAMPAS (3/3) | 779-EST-VIG 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PRÉ-ESFORÇO
PRE - PRÉ-ESFORÇO | [8 empty] | 0
PRE 001 | PRÉ-ESFORÇO - PISO 0 | 779-EST-PRE 001-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PRE 002 | PRÉ-ESFORÇO - PISO 1 | 779-EST-PRE 002-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PRE 003 | PRÉ-ESFORÇO - PISO 2 | 779-EST-PRE 003-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
PRE 004 | PRÉ-ESFORÇO - COBERTURA | 779-EST-PRE 004-PB-E00-0 | 0 | [5 empty] | 1
0